江苏省政府购买服务第三方绩效评价指标体系框架（参考）

（一）基本指标

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 资金 落实 | 资金 到位 率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |
|  |  | 到位 及时 率 | 及时到位资金与应到位资金的比率。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |
| 过 程 | 业务 管理 | 管理 制度 健全 性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全。 | 指标要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度 执行 有效 性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定。 | 指标要点： ①项目调整及支出调整手续是否完备； ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。 |
|  | 财务 管理 | 管理 制度 健全 性 | 项目实施单位的财务制度是否健全。 | 指标要点： 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法。 |
|  |  | 资金 使用 合规 性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | 指标要点： ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②项目的重大开支是否经过评估认证； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 产 出 | 项目 产出 | 数量 指标 | 反映与投入相关的产出数量指标 | 指标要点： ①设置的数量指标与投入相关； ②应以设置增长率的数量指标为主。 |
|  |  | 质量 指标 | 反映与投入相关的产出质量指标 | 指标要点： ①设置的质量指标与投入相关； ②反映质量的自身认定包括合格、验收通过、达标等内容； ③反映质量的外界认定包括专利、标准、品牌、获奖等内容。 |
| 效 果 | 项目 效益 | 经济 效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此二项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
|  |  | 社会 效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  |

（二）可选指标

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 项目 立项 | 项目 立项 规范 性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 指标要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
|  |  | 绩效 目标 合理 性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 指标要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
|  |  | 绩效 指标 明确 性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | 指标要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 过 程 | 业务 管理 | 项目 质量 可控 性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 指标要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
|  | 财务 管理 | 财务 监控 有效 性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。 | 指标要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 产 出 | 项目 产出 | 完成 提前 率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率。 | 完成提前率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 |
|  |  | 成本 节约 率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 |
| 效 果 | 项目 效益 | 生态 效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 适用于与生态环境有关的评价项目。 |
|  |  | 可持 续影 响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 包括经济发展可持续影响、社会发展可持续影响、生态环境可持续影响等。 |
|  | 满意度 | 社会 公众 满意 度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
|  |  | 服务 对象 满意 度 |  |  |